Приложение 1

к приказу от 09.03.2022 №60/1-од

**Дорожная карта**

**мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022–2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Сроки****исполнения** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| **1. Организационно-управленческое и нормативное обеспечение перехода на обновленные** **ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
|  | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.Формирование базы нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО. | В течение всего периода | ШМО | Приказы федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующими введение обновленных ФГОС НОО  и ФГОС ООО |
|  | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Январь 2022 года  | Директор | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО, протокол заседания рабочей группы |
|  | Разработка и утверждение Плана-графика «Дорожная карта» по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Март 2022 года  | Рабочая группа | Приказ об утверждении «Дорожной карты» по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО |
|  | Проведение совещаний с педагогами образовательной организации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Март-май 2022 года | Директор, заместитель директора по УВР,руководитель ШМО | Протоколы |
|  | Анализ обеспеченности учебного фонда. | Апрель-май 2022 года | Администрация,библиотекарь | Аналитическая справка |
|  | Потребность учебников, вошедших в федеральный перечень учебников. | Май-август 2022 года | ШМО  | Заявка |
|  | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО на период 2022-2027 годы. |  Март 2022 года | Рабочая группа | Протокол |
|  | Проведение родительского собрания в 1-4 классах, посвященного переходу на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО на период 2022-2027 годы. |  Март 2022 года | Классные руководители | Протокол |
|  | Проведение родительского собрания в 5-х классах, посвященного переходу на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО на период 2022-2027 годы. |  Май 2022 года | Классные руководители | Протокол |
|  | Приведение школьных локальных нормативных актов, включая должностные инструкции работников в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Июль-август 2022 года | Рабочая группа | ЛНА |
| **2. Методическое обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.** |
|  | Оказание методической поддержки педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | 2022-2027 годы | ШМО | Информационная справка |
|  | Анализ кадрового обеспечения, составление банка данных для повышения квалификации по внедрению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. |  Февраль-август2022 года | ШМО | Аналитическая справка.Банк данных |
|  | Разработка и конструирование рабочих программ в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ОООна сайте www.edsoo.ru | Апрель-август2022 года | ШМО | Регистрация на сайте www.edsoo.ru |
|  | Проведение семинаров с руководителями ШМО для педработников по вопросам реализации ООП по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО. | В течение года | ШМО | Протоколы, ссылка |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.** |
|  | Формирование нормативно-правовой базы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО федерального, регионального и муниципального уровней . | В течение 2021-2022 учебного года | ШМО | Нормативно-правовые документы федерального, регионального и муниципального уровней на сайте ОО |
|  | Внесение изменений в Программу развития, локальные нормативные акты ОО . | В течение 2021-2022 учебного года | Директор | Приказ |
| **4. Кадровое обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.** |
|  | Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Март-апрель 2022 года | ШМО | Аналитическая справка |
|  | План-график повышения квалификации администрации и педагогических работников, участвующих в введении основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Март-август2022 года | ШМО | Банк данных |
| **5. Мониторинг готовности образовательной организации к реализации обновленных ФГОС начального общего и ФГОС основного общего образования.** |
|  | Готовность ОО к введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Март 2022 года | ШМО | Справка |
|  | Проведение методических совещаний с педагогами и с родительской общественностью по готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Март-май 2022 года | ШМО | Протоколы. Информация. |
| **6. Информационное обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.** |
| 21. | Размещение на официальном сайте информационных материалов по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Февраль-декабрь  2022 года | Заместители директорапо УВР, ВР, ИКТ | Документация. Ссылка |
| 22. | Изучение мнения родителей о переходе обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов. | Июль-август 2022-2027 годы | Администрация, классные руководители | Анкетирование, опрос, наблюдения |