Приложение № 1

к приказу от 09.03.2022 г.  №26-од

Дорожная карта

мероприятий по обеспечению перехода на новые обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ «Ачерешкинская СШ» на 2022-2027 годы

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое и нормативное обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
|  | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Формирование базы нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО. | В течение всего периода | ШМО | Приказы федерального, регионального и муниципального уровня, регламентиру ющими введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
|  | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Январь 2022 года | Директор | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО, протокол заседания рабочей группы |
|  | Разработка и утверждение Плана-графика «Дорожная карта» по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Март 2022 года | Рабочая группа | Приказ об утверждении «Дорожной карты» по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО |
|  | Проведение совещаний с педагогами образовательной организации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Март-май 2022 года | Директор, заместитель директора по УВР, руководитель ШМО | Протоколы |
|  | Анализ обеспеченности учебного фонда. | Апрель-май 2022 года | Администрация, библиотекарь | Аналитическая справка |
|  | Потребность учебников, вошедших в федеральный перечень учебников. | Май-август 2022 года | ШМО | Заявка |
|  | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО на период 2022-2027 годы. | Март 2022 года | Рабочая группа | Протокол |
|  | Проведение родительского собрания в 1-4 классах, посвященного переходу на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО на период 2022-2027 годы. | Март 2022 года | Классные руководители | Протокол |
|  | Проведение родительского собрания в 5-х классах, посвященного переходу на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО на период 2022-2027 годы. | Май 2022 года | Классные руководители | Протокол |
|  | Приведение школьных локальных нормативных актов, включая должностные инструкции работников в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Июль-август 2022 года | Рабочая группа | ЛНА |
| 2. Методическое обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. |  |  |  |  |
|  | Оказание методической поддержки педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | 2022-2027 годы | ШМО | Информационная справка |
|  | Анализ кадрового обеспечения, составление банка данных для повышения квалификации по внедрению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Февраль-август 2022 года | ШМО | Аналитическая справка. Банк данных |
|  | Разработка и конструирование рабочих программ в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайте www.edsoo.ru | Апрель-август 2022 года | ШМО | Регистрация на сайте www.edsoo.ru |
|  | Проведение семинаров с руководителями ШМО для педработников по вопросам реализации ООП по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО. | В течение года | ШМО | Протоколы, ссылка |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. |  |  |  |  |
|  | Формирование нормативно-правовой базы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО федерального, регионального и муниципального уровней . | В течение 2021-2022 учебного года | ШМО | Нормативно-правовые документы федерального, регионального и муниципального уровней на сайте ОО |
|  | Внесение изменений в Программу развития, локальные нормативные акты ОО . | В течение 2021-2022 учебного года | Директор | Приказ |
| 4. Кадровое обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. |  |  |  |  |
|  | Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Март-апрель 2022 года | ШМО | Аналитическая справка |
|  | План-график повышения квалификации администрации и педагогических работников, участвующих в введении основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Март-август 2022 года | ШМО | Банк данных |
| 5. Мониторинг готовности образовательной организации к реализации обновленных ФГОС начального общего и ФГОС основного общего образования. |  |  |  |  |
|  | Готовность ОО к введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Март 2022 года | ШМО | Справка |
|  | Проведение методических совещаний с педагогами и с родительской общественностью по готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Март-май 2022 года | ШМО | Протоколы. Информация. |
| 6. Информационное обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. |  |  |  |  |
| 21. | Размещение на официальном сайте информационных материалов по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Февраль-декабрь 2022 года | Заместители директора по УВР, ВР, ИКТ | Документация. Ссылка |
| 22. | Изучение мнения родителей о переходе обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов. | Июль-август 2022-2027 годы | Администрация, классные руководители | Анкетирование, опрос, наблюдения |