Приложение № 1

к приказу от 09.03.2022 г. №26-од

**Дорожная карта**

**мероприятий по обеспечению перехода на новые обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ «Ачерешкинская СШ» на 2022-2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки**  **исполнения** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| **1. Организационно-управленческое и нормативное обеспечение перехода на обновленные**  **ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
|  | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновленных  ФГОС НОО и ФГОС ООО.  Формирование базы нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход  на обновленный  ФГОС НОО и ФГОС ООО. | В течение  всего периода | ШМО | Приказы федерального, регионального и муниципального уровня, регламентиру  ющими введение обновленных ФГОС НОО  и ФГОС ООО |
|  | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО  и ФГОС ООО. | Январь  2022 года | Директор | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО, протокол заседания рабочей группы |
|  | Разработка и утверждение Плана-графика «Дорожная карта» по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Март  2022 года | Рабочая группа | Приказ об утверждении «Дорожной карты» по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО |
|  | Проведение совещаний с педагогами образовательной организации по вопросам введения обновленных  ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Март-май  2022 года | Директор,  заместитель директора по УВР,  руководитель ШМО | Протоколы |
|  | Анализ обеспеченности учебного фонда. | Апрель-май  2022 года | Администрация,  библиотекарь | Аналитическая справка |
|  | Потребность учебников, вошедших в федеральный перечень учебников. | Май-август  2022 года | ШМО | Заявка |
|  | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО на период  2022-2027 годы. | Март  2022 года | Рабочая группа | Протокол |
|  | Проведение родительского собрания в 1-4 классах, посвященного переходу на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО на период  2022-2027 годы. | Март  2022 года | Классные руководители | Протокол |
|  | Проведение родительского собрания в 5-х классах, посвященного переходу на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО на период  2022-2027 годы. | Май  2022 года | Классные руководители | Протокол |
|  | Приведение школьных локальных нормативных актов, включая должностные инструкции работников в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Июль-август  2022 года | Рабочая группа | ЛНА |
| **2. Методическое обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.** | | | | |
|  | Оказание методической поддержки педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных  ФГОС НОО и ФГОС ООО. | 2022-2027 годы | ШМО | Информационная справка |
|  | Анализ кадрового обеспечения, составление банка данных для повышения квалификации по внедрению обновленных  ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Февраль-август  2022 года | ШМО | Аналитическая справка.  Банк данных |
|  | Разработка и конструирование рабочих программ в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО  на сайте www.edsoo.ru | Апрель-август  2022 года | ШМО | Регистрация на сайте www.edsoo.ru |
|  | Проведение семинаров с руководителями ШМО для педработников по вопросам реализации ООП по обновленным ФГОС НОО  и ФГОС ООО. | В течение года | ШМО | Протоколы, ссылка |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.** | | | | |
|  | Формирование нормативно-правовой базы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО федерального, регионального и муниципального уровней . | В течение  2021-2022 учебного года | ШМО | Нормативно-правовые документы федерального, регионального и муниципального уровней на  сайте ОО |
|  | Внесение изменений в Программу развития, локальные нормативные акты ОО . | В течение  2021-2022 учебного года | Директор | Приказ |
| **4. Кадровое обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.** | | | | |
|  | Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Март-апрель 2022 года | ШМО | Аналитическая справка |
|  | План-график повышения квалификации администрации и педагогических работников, участвующих в введении основной образовательной программы начального общего  и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО  и ФГОС ООО. | Март-август  2022 года | ШМО | Банк данных |
| **5. Мониторинг готовности образовательной организации к реализации обновленных ФГОС начального общего и ФГОС основного общего образования.** | | | | |
|  | Готовность ОО к введению и реализации обновленных  ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Март  2022 года | ШМО | Справка |
|  | Проведение методических совещаний с педагогами и с родительской общественностью по готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО  и ФГОС ООО. | Март-май  2022 года | ШМО | Протоколы. Информация. |
| **6. Информационное обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.** | | | | |
| 21. | Размещение на официальном сайте информационных материалов по введению обновленных ФГОС НОО  и ФГОС ООО. | Февраль-декабрь  2022 года | Заместители директора  по УВР, ВР, ИКТ | Документация. Ссылка |
| 22. | Изучение мнения родителей  о переходе обновленным  ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов. | Июль-август 2022-2027 годы | Администрация,  классные руководители | Анкетирование, опрос, наблюдения |